## Feuille1
Planning général
Tâches principales
Description					Semaine 1					Semaine 2					Semaine 3					Semaine 4					Semaine 5					Semaine 6					Semaine 7
N°	Type	Tâche	16-nov	17-nov	18-nov	19-nov	20-nov	21-nov	22-nov	23-nov	24-nov	25-nov	26-nov	27-nov	28-nov	29-nov	30-nov	1-dec	2-dec	3-dec	4-dec	5-dec	6-dec	7-dec	8-dec	9-dec	10-dec	11-dec	12-dec	13-dec	14-dec	15-dec	16-dec	17-dec	18-dec	19-dec	20-dec	21-dec	22-dec	23-dec	24-dec	25-dec	26-dec	27-dec	28-dec	29-dec	30-dec	31-dec	1-jav	2-jav	3-jav	4-jav	5-jav	6-jav	7-jav	8-jav	9-jav	10-jav
1	Technique	Création d’un Github
2	Rédaction	Établir un cahier des charges
3	Modélisation	Création d’un dictionnaire de données
4	Recherche	Recherche de données sociales et sociétales sur l’INSEE et Data Gouv
5	Programmation	Analyser et explorer les nouvelles données de l’INSEE
6	Modélisation	Adapter le dictionnaire aux nouvelles données de l’INSEE
7	Modélisation	Établir le MCD avec les nouvelles données de l’INSEE
8	Modélisation	Établir le MLD avec les nouvelles données de l’INSEE
9	Modélisation	Établir le MRD avec les nouvelles données de l’INSEE
10	Base de données	Création de la BDD sur Workbench
11	Analyse	Analyse de la demande
12	Programmation	Data Cleaning : nettoyage des données
13	Programmation	Création des DataFrames
14	Base de données	Chargement des données CLIIINK dans la BDD
15	Technique	Maintenance automatisée de la BDD
16	Base de données	Test intégrité : intégrité du référencement des FK avec les PK
17	Analyse	Analyse des données de l’INSEE et des données CLIIINK depuis workbench
18	Base de données	CRUD : persistance des données
19	Base de données	Test unitaire : test de validité des procédures stockées
20	Base de données	Optimisation d’une PS pour la création d’un trigger
21	Base de données	Faire un trigger de type AFTER UPDATE sur toutes les tables de la BDD
22	Web	Trouver un modèle de template correspondant à nos besoins
23	Recherche	Établir des relations entre les données du premier projet CLIIINK (données CLIIINK) et notre deuxième projet (données INSEE)
24	Programmation	Data Visualisation : création des graphiques pour la page d’acceuil
25	Programmation	Data Visualisation : création des graphiques pour le page dashboard
26	Rédaction	Écrire un texte d’introduction depuis la page d’acceuil
27	Web	Installation et prise en main du framework Flask
28	Web	Création d'une interface graphique interactive à l'aide du moteur de templates Jinja et du framework Flask pour la retranscription de nos statistiques (graphiques et diagrammes à barre)
31	Analyse	Définir les types d'usager
32	Web	Répartir les droits d'accès des pages de l'application avec un système d’authentification
33	Web	Maniement du code source du template pour la préparation à l'insertion des graphiques
34	Programmation	Ajouter quelques graphiques supplémentaires et les intégrer dans l'onglet "Analyse" de l'application
35	Web	Ajuster l’affichage du noms des villes sur le dashboard
36	Débogage	Correction beug

## 'file:///home/simplon/Documents/Cliink_Equipe2/documentation_projet/cliiink/doc/avancement%20Cliiink.xlsx'#Tâches
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

		1

	Créer les graphiques croisant les données actuelles et les nouvelles de la CACPL