## Pilotage du projet
N°	Tâche	Dépendances des tâches	Durée jours	Objectifs	Critères d'achèvement	Livrables
1	Recensement des besoins	-	1	Regrouper et énumérer l'ensemble des besoins client	Le besoin client a été formalisé et formulé	---
2	Création d'un Github	-	0.5	Créer un dépôt via la plateforme GitHub	Le dépôt GitHub est créer et les collaborateurs ont accès	Dépôt GitHub
3	Etablir un cahier des charges	1	1	Répertorier et définir les besoin client et la méthode de travail	Le cahier des charge est établi	Cahier des charges
4	Création d'un tableau pour la conduite du projet	1	1	Répertorier et définir la gestion d’équipe et le temps de travail	Le tableau d’avancement est établi	Dashboard Trello
5	Recherche des données	1	2		Les données nécessaire sont collecter	Données brutes
6	Nettoyage des données / Uniformisation des données	5	2		Les données sont nettoyer et uniformiser	Données nettoyées
7	Créer un dictionnaire des données	5	1	Répertorier les données ainsi que leurs définitions	Toutes les données sont recensées	Dictionnaire de données
8	Etablir un MCD	7	1	Modalisation de la structure de la base de données: définition des entités, et de leurs relations	Les modalités relationnelles entre tables ont été établies	Schéma conceptuel
9	Etablir un MLD	8	1	Modéliser les données	Tout les attributs sont classé dans une tables avec clés primaire – étrangère	Schéma logique
10	Etablir un MRD	9	1	Mettre en relation les données: formes normales, et établissement des clés primaires et secondaires	Les formes normales et relations entre tables sont établi	Schéma relationnel
11	Créer la BDD sur Workbench	10	1	Créer une base de données pour enregistrer les données collectées	lLa base de données est crée	Tables SQL
12	Création des dataFrame	10	2	Créer des DataFrames propres correspondants en tables de la base de données	Les DataFrames sont crées	DataFrames cohérents
13	Insertion des données dans la BDD	11-12	0.5	Insérer les données dans la base de donnée	Les données sont insérer dans la base de donnée	Base de données complétée
14	CRUD : persistance des données	13	2	Tests unitaires sur la base de de données SQL	Les test sont effectuer et les erreurs sont corrigées	Tests unitaires
15	Analyse des données depuis Workbench	13	2	Analyser et tirer du sens des conclusion pertinentes des données	Les analyses sont établies	Analyse jupyter
16	Création des graphiques, diagrammes avec les bibliothèques Pyhton	15	1	Représenter par graphique les résultats obtenus	Les graphiques sont crées	graph png
17	Création d'une interface graphique	-	2	Création d’un Dashboard via HTML & CSS	Le code HTML est intégré avec le code CSS. L'interface est implémenté	Interface utilisateur html
18	Établir des relations entre les jeux de données	15	2	Etablir les relations entre données CLIIINK et les données de l’INSEE	La relation est établie Conformément aux attentes du client	Conformité entre l'application et les attentes du client

## Diagramme de Gantt
Sprint 1	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5
Recensement des besoins
Création d'un Github
Etablir un cahier des charges
Création d'un tableau pour la conduite du projet
Recherche des données
Nettoyage des données / Uniformisation des données
Créer un dictionnaire des données
Sprint 2	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5
Etablir un MCD
Etablir un MLD
Etablir un MRD
Créer la BDD sur Workbench
Création des dataFrame
Sprint 3	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5
Insertion des données dans la BDD
CRUD : persistance des données
Analyse des données depuis Workbench
Création des graphiques, diagrammes avec les bibliothèques Pyhton
Création d'une interface graphique
Établir des relations entre les jeux de données

RAMANITRARIVO Niry
FERNANDES Stephane
PELLICCIOLI Luca

## Tableau d'avancement
Itération	Tache	Etat	Estimation	Consommé	RAF	Avancement	Commentaire
Sprint 1	Recensement des besoins	Terminé	1	1	0	100 %
Sprint 1	Création d'un Github	Terminé	0.5	0.5	0	100 %
Sprint 1	Etablir un cahier des charges	Terminé	1	1	0	100 %
Sprint 1	Création d'un tableau pour la conduite du projet	Terminé	1	1	0	100 %
Sprint 1	Recherche des données	Terminé	2	2	0	100 %
Sprint 1	Nettoyage des données	Terminé	2	2	0	100 %
Sprint 1	Créer un dictionnaire des données	Terminé	1	1	0	100 %
Sprint 2	Etablir un MCD	Terminé	1	1	0	100 %
Sprint 2	Etablir un MLD	Terminé	1	1	0	100 %
Sprint 2	Etablir un MRD	Terminé	1	1	0	100 %
Sprint 2	Créer la BDD sur Workbench	Terminé	1	1	0	100 %
Sprint 2	Création des dataFrame	Terminé	2	2	0	100 %
Sprint 3	Insertion des données dans la BDD	Non démarré	0.5	0	0	0 %
Sprint 3	CRUD : persistance des données	Non démarré	2	0	0	0 %
Sprint 3	Analyse des données depuis Workbench	Non démarré	2	0	0	0 %
Sprint 3	Création des graphiques,	Non démarré	1	0	0	0 %
Sprint 3	Création d'une interface graphique	Non démarré	2	0	0	0 %
Sprint 3	Établir des relations entre les jeux de données	Non démarré	2	0	0	0 %